## Sheet1
Orçamento
Task Name | Total Cost | Work
Planeamento inicial do projecto | 2556.85 | 177.5
Formação da Equipa | 0 | 0
Reunião de kick-off | 520.16 | 36
Definição do projeto | 1988.27 | 138.5
Controlo de qualidade | 48.42 | 3
M1: Entrega do Planeamento do Projecto | 0 | 0
Levantamento de Requisitos | 2604.81 | 154
Levantamento, análise de requisitos e modelação | 1975.35 | 115
Controlo de qualidade | 629.46 | 39
M2: Requisitos e Modelação | 0 | 0
Execução | 10431.81 | 786
Definição da Arquitectura e Protótipo | 2097.38 | 165.5
Controlo de qualidade | 322.8 | 20
M3a: Arquitectura e Protótipo - Entrega de Protótipo | 0 | 0
M3b: Arquitectura e Protótipo - Entrega da Documentação | 0 | 0
Construção da solução | 6686.08 | 518
Controlo de qualidade | 1114.64 | 69
M4a: Documentação final | 0 | 0
Testes de Aceitação | 210.91 | 13.5
Encerramento | 534.95 | 34.5
Entrega do produto | 534.95 | 34.5
M4b: Apresentação pública | 0 | 0
| 16128.42 | 1152